Приложение 1 к Извещению о тендере

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по созданию испытательных стендов №1-4

Комплекса испытательного пневматического

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

  - Наименование объекта: «Комплекс испытательный пневматический. Стенды испытательные №1, №2, №3, №4».

  - Заказчик: ПАО НПО «Наука».

  - Определения:

Участник (Претендент) – юридическое лицо, подавшее заявку на участие в тендере в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

Подрядчик (Исполнитель) – Участник, признанный победителем тендера и заключивший с Заказчиком договор на выполнение работ.

  - Основание для проведения работ: Потребность в оснащении строящихся площадей в рамках реконструкции Испытательного корпуса в п. Першино Владимирской области, испытательными стендами для проведения испытаний продукции авиационно-космического назначения ПАО НПО "Наука" (агрегатов и систем кондиционирования воздуха авиационной техники, агрегатов авиационных двигателей).

  - Источник исходных данных для проектирования: Комплект проектной документации «Комплекс испытательный пневматический. Технический проект», включая Пояснительную записку (РСТБ.45.СИПВ.000.0000ПЗ) и комплект чертежей и схем (далее – Технический проект). Технический проект является неотъемлемой частью настоящего ТЗ и предоставляется Заказчиком.

- ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТ

  - Целью работ является создание, ввод в эксплуатацию и аттестация четырех (4) унифицированных испытательных стендов (далее – Стенды), образующих пневматический испытательный комплекс.

  - Стенды предназначены для автоматизированной подготовки и подачи рабочей среды (сжатого воздуха и вакуума) с регулируемыми параметрами (давление, температура, расход, влажность) в испытательные боксы и термобарокамеры (ТБК) для проведения испытаний изделий ПАО НПО «Наука».

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Подрядчик выполняет следующие виды работ в рамках единого договора (допускается привлечение субподрядчиков с письменного согласования с Заказчиком):

  - Разработка рабочей конструкторской документации (РКД):

- Выпуск полного комплекта рабочих чертежей и спецификаций на все элементы Стендов, включая вновь изготавливаемое оборудование, узлы модернизации и сборки.

- Разработка чертежей существующих термобарокамер (ТБК-20, ТБК-20, ТБК-70, ТБК-100) в полном объеме, включая узлы модернизации, указанные в Техническом проекте.

- Разработанная РКД должна в полном объеме отвечать требованиям действующей нормативной базы (включая стандарты ЕСКД, требования безопасности, метрологические нормы) и пройти обязательную внутреннюю проверку Подрядчика на соответствие промышленным (конструкторско-технологическим) и метрологическим требованиям.

- Передача Заказчику полного пакета РКД в электронном и бумажном виде, включая 3D-модели (при наличии).

  - Изготовление и поставка оборудования:

- Изготовление или приобретение нового оборудования, арматуры, КИП, трубопроводов, щитов управления в соответствии с утвержденной РКД.

- Проведение обязательных заводских приемочных испытаний ключевых сварных узлов и сосудов под давлением (коллекторы, трубопроводы высокого давления) на прочность и герметичность с составлением протоколов.

- Организация упаковки, маркировки и доставки всего оборудования на строительно-монтажную площадку Заказчика (п. Першино, Владимирская обл.).

  - Демонтаж, транспортировка и монтаж ТБК (опционально, см. п. 4.2):

- Организация работ по безопасному демонтажу четырех существующих ТБК с территории Заказчика в г. Москва (ул. 3-я Ямского Поля).

- Транспортировка ТБК к месту монтажа с соблюдением требований к условиям перевозки.

- Выполнение монтажа ТБК (установка, выверка, крепление) в целевом помещении строящегося здания.

- Проверка смонтированного оборудования на вакуумную герметичность.

  - Слесарно-монтажные и пусконаладочные работы:

- Выполнение полного цикла монтажных работ на площадке Заказчика: установка оборудования, прокладка трубопроводов, монтаж КИПиА, электромонтажные работы.

- Проведение пусконаладочных работ (ПНР), включая настройку систем регулирования, калибровку средств измерения, комплексную проверку работоспособности всех систем Стендов в автоматическом и ручном режимах.

- Проведение комплексных испытаний Стендов в соответствии с разработанной программой и методикой приёмо-сдаточных испытаний.

  - Первичная аттестация Стендов:

- Разработка и согласование с Заказчиком «Программы и методики первичной аттестации (ПМА) Стендов», соответствующей требованиям ГОСТ Р 8.568-2017 «Аттестация испытательного оборудования. Основные положения» (или действующей редакции).

- Организация и проведение первичной аттестации всех четырех Стендов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-2017 и ГОСТ РВ 0008-002-2013(или действующими редакциями).

- Привлечение аккредитованной испытательной лаборатории (при необходимости).

- Получение и передача Заказчику полного комплекта аттестационной документации (протоколов, аттестатов).

  - Сопроводительные работы:

- Разработка и передача полного комплекта эксплуатационной документации (руководства по эксплуатации, паспорта, регламенты ТО).

- Разработка и согласование с Заказчиком «Программы и методики приёмо-сдаточных испытаний (ПМИ) Стендов». ПМИ должна содержать полный перечень проверок, испытаний и измерений, проводимых после завершения пусконаладочных работ (ПНР).

- Разработка и передача Заказчику программного обеспечения (ПО) для управления Стендами с полными правами на его использование, модификацию и распространение.

- Обучение персонала Заказчика правилам эксплуатации, обслуживания и выполнения типовых операций на Стендах.

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

  - Обязанности Заказчика:

- Предоставить Подрядчику полный комплект Технического проекта (ПЗ и чертежи).

- Предоставить доступ к существующим ТБК в г. Москва для проведения обследования перед разработкой РКД (п.3.1).

- Обеспечить доступ на строительно-монтажную площадку в п. Першино в согласованные сроки.

- Назначить ответственного представителя для координации работ и приемки этапов.

- Предоставить общий график строительства объекта для увязки с графиком Подрядчика в согласованные сроки.

  - Обязанности Участника:

- Уведомить Заказчика о желании принять участие в тендере и направить в установленный срок Заявку на участие и Технико-коммерческое предложение (ТКП), оформленные в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего ТЗ и Приложения 4 к Извещению (Инструкция для участников тендера).

- Предоставить полный пакет документов, указанный в разделе 3 Приложения 4 к Извещению, включая все приложения и обоснования.

- Назначить и уведомить Заказчика о контактном лице (ответственном представителе) для взаимодействия в рамках тендерной процедуры, с указанием его должности, телефона и адреса электронной почты.

- Подтвердить в составе заявки ознакомление с Техническим проектом (РСТБ.45.СИПВ.000.0000) и его принятие к исполнению.

  - Опциональные работы с ТБК:

- Работы по п.3.3(демонтаж, транспортировка, монтаж ТБК) являются частью тендерного предложения.

- Участники тендера вправе указать цену за выполнение этих работ при наличии у них технической возможности и/или подтверждённого практического опыта по выполнению работ аналогичной сложности. В случае отсутствия такой возможности или опыта участник вправе отказаться от включения данных работ в своё предложение, о чём обязан прямо указать в коммерческом предложении.

- В случае выполнения указанных работ, Подрядчик вправе привлекать для их осуществления специализированные подрядные (субподрядные) организации. Привлечение субподрядчиков для выполнения работ по п.3.3 осуществляется на общих основаниях, установленных п.3 настоящего ТЗ, и не снимает с Подрядчика полную ответственность за качество, сроки и безопасность их выполнения.

- Заказчик оставляет за собой право исключить данные работы из итогового договора и выполнить их собственными силами.

- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

  - Технические требования:

- Все технические характеристики, параметры, состав оборудования и принципы построения систем должны соответствовать Техническому проекту и чертежам, приведенным в Приложении 1 настоящего ТЗ.

- Допускается внесение обоснованных изменений в конструкцию, направленных на оптимизацию затрат, повышение надёжности, улучшение эксплуатационных или технических характеристик Стендов. Инициатором таких изменений может выступать как Подрядчик, так и Заказчик. Все предполагаемые изменения подлежат обязательному письменному согласованию Сторонами до их реализации.

- Конкретные значения обеспечиваемых параметров (давление, температура, расход, влажность) по линиям I-V для каждого Стенда приведены в таблицах 1 и 2 Технического проекта (раздел 4.1 Пояснительной записки).

- Требования к системам управления, измерения, безопасности, электромагнитной совместимости, эргономике и надежности изложены в разделах 4.3-4.6 Технического проекта и в ТЗ v3.1 (разделы 4.3-4.6).

- Применяемые средства измерения (СИ) должны быть внесены в Государственный реестр СИ РФ и иметь действующие свидетельства о поверке.

Примечание:

- Окончательная конфигурация, состав и полная спецификация оборудования Стенда утверждаются Заказчиком после выпуска полного комплекта РКД и рассмотрения представленных Подрядчиком обоснований.

- В процессе разработки РКД допускается проведение изменений в конфигурации, а также замена конкретных типов, моделей и производителей компонентов (оборудования, арматуры, КИП, средств автоматизации), указанных в Техническом проекте, при условии выполнения следующих требований:

• Предлагаемые компоненты являются полными функциональными и конструктивными аналогами (или превосходят по характеристикам) компонентам, указанным в Техническом проекте.

• Изменения направлены на оптимизацию стоимости, повышение надёжности, улучшение ремонтопригодности, сокращение сроков поставки или иное повышение эффективности проекта.

• Все предлагаемые изменения подлежат обязательному предварительному письменному согласованию с Заказчиком. Для согласования Подрядчик предоставляет сравнительную ведомость, технико-коммерческое обоснование и необходимые каталоги/паспорта предлагаемого оборудования.

  - Требования к системе АСУ, программному обеспечению и документированию:

- Общие требования:

Подрядчик должен предложить систему, созданную на базе современных технических средств и последних версий базового программного обеспечения, с использованием серийно выпускаемых программно-технических комплексов. Система должна быть спроектирована с учетом резервов для возможной модификации (расширения) программной и аппаратной части.

- Права на ПО:

АРМ оператора должны быть укомплектованы необходимым ПО, в том числе: Microsoft Office (Word, Excel), ПО системы человеко-машинного интерфейса системы управления.

Все лицензии (ключи и т.п.) на готовое ПО, необходимые для легальной и беспрепятственной эксплуатации всей поставляемой системы передаются Заказчику.

Все права на разработанное специализированное ПО (исходный код, объектный код, библиотеки, интерфейсы) переходят в полном объеме к Заказчику. Исполнитель безвозвратно передает комплект исходных кодов, файлов проекта и средств разработки, необходимых для самостоятельной компиляции, модификации и поддержки ПО силами Заказчика.

- Документирование:

Подрядчик обязан предоставить полную спецификацию программного интерфейса системы управления, форматов команд, структур данных и кодов ошибок, в том числе и для программы ПЛК, а так же структурную схему системы управления, функциональную схему системы, краткое описание и технические характеристики основных компонентов системы управления и связывающих их интерфейсов, детальную спецификацию предлагаемого оборудования с указанием полного номенклатурного кода, выполненные в масштабе эскизы общего вида всех предлагаемых шкафов системы.

- Руководство системного администратора:

Предоставить инструкции по резервному копированию, восстановлению системы, обновлению ПО и администрированию пользователей, перечень необходимой аппаратуры и программного обеспечения для проверки и ремонта программно-технических средств.

  - Требования к гарантии и поддержке:

- Гарантийный срок на все оборудование, работы и программное обеспечение составляет не менее 18 (восемнадцати) месяцев с даты подписания Акта о вводе в эксплуатацию.

- В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется осуществлять бесплатную техническую поддержку, включая консультации и оперативную поставку запасных частей (при необходимости).

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Финансирование работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком с привлечением средств, полученных от Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности - далее (ФРП)), что накладывает особые требования к отчётности и целевому использованию средств.

  - Участник тендера на этапе подачи предложения формирует и указывает в коммерческом предложении Предельно-ориентировочную стоимость (ПОС) всего комплекса работ на основании изучения Технического проекта и настоящего ТЗ.

*ПОС должна быть представлена в виде детализированной калькуляции, полностью отображающей структуру предложенной цены. Калькуляция должна содержать обоснование затрат по основным статьям: стоимость проектных работ, стоимость оборудования и материалов (с разбивкой по основным позициям), стоимость монтажных, пусконаладочных и иных работ, накладные расходы, прибыль.

*В составе ПОС участник указывает распределение стоимости по видам работ (этапам), соответствующее п.3 настоящего ТЗ.

  - Окончательная (фиксированная) цена договора будет согласована Сторонами и зафиксирована в договоре после выпуска, утверждения Заказчиком полного комплекта Рабочей конструкторской документации (РКД) и на её основе. До момента согласования фиксированной цены расчёты производятся на основании ПОС и графика платежей (п.6.4).

  - График платежей (авансирования)

Участник тендера в составе Технико-коммерческого предложения (Приложение 3 к Извещению) обязан представить предлагаемый график платежей в привязке к этапам работ, указанным в разделе 3 настоящего ТЗ.

График платежей должен отражать распределение стоимости по этапам и ключевые вехи, после выполнения которых производятся платежи (например, авансы, промежуточные платежи, окончательный расчет). Предлагаемый график платежей будет являться одним из критериев оценки коммерческих предложений.

  - Порядок перехода на фиксированную цену.

- После утверждения РКД Подрядчик в течение 30 календарных дней направляет Заказчику проект дополнительного соглашения к договору с предложением фиксированной цены на выполнение последующих этапов работ (п.п. 3.2-3.6 ТЗ).

- Предложение фиксированной цены должно быть представлено в составе детализированной сметы с полным коммерческим и техническим обоснованием. Обоснование должно включать, но не ограничиваться:

- Калькуляцию стоимости изготовления/закупки оборудования на основе утверждённых спецификаций РКД.

- Расчёт стоимости монтажных и пусконаладочных работ с привязкой к объёмам из РКД.

- Обоснование стоимости работ по такелажу ТБК (при их включении).

- Ссылки на коммерческие предложения поставщиков основного оборудования (по запросу Заказчика).

- Заказчик рассматривает предложение и представленное обоснование в течение 30 календарных дней. В случае согласия Стороны подписывают дополнительное соглашение, и с момента его вступления в силу все последующие расчёты производятся по утверждённой фиксированной цене и уточнённому графику платежей.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕНДЕРНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ

Участник тендера обязан предоставить следующие документы:

  - Заявку на участие в Тендере, содержащее:

- Понимание ТЗ и Технического проекта, подтверждая это Заявлением об участии и принятии условий.

*Участник подтверждает, что ознакомился и принимает к исполнению все требования и объёмы работ, изложенные в настоящем Техническом задании и Техническом проекте (РСТБ.45.СИПВ.000.0000). Настоящее техническое и коммерческое предложение составлено в полном соответствии с указанными документами и является гарантией того, что предложенная цена и сроки основаны на полном понимании технической сложности и объёма предстоящих работ.

*Участник вправе указать перечень технических и прочих рисков, сложностей или неочевидных моментов в реализации проекта и предлагаемые подходы к их минимизации.

- Подробный календарный план выполнения всех работ (п.3.1-3.6) с указанием ключевых вех.

- Предложения по оптимизации (если есть) с обоснованием.

- Перечень аналогичных выполненных проектов (рефересы) с контактными лицами для проверки.

- Сведения о наличии собственного штата проектировщиков (конструкторов, технологов, схемотехников) и/или проектного подразделения.

- Сведения о наличии собственной производственной площадки для изготовления металлоконструкций, сборки щитового оборудования или иных компонентов.

- Иные сведения, подтверждающие производственную возможность реализации проекта в указанные сроки.

  - Технико-коммерческое предложение, содержащее:

- Детализированную калькуляцию (смету) ПОС, полностью отображающую структуру предложенной цены. Калькуляция должны быть оформлена в виде отдельного приложения к коммерческому предложению и включать обоснование затрат по следующим статьям (с разбивкой по этапам работ, указанных в п.3 ТЗ):

- Прямые затраты: стоимость проектно-конструкторских работ, стоимость оборудования, материалов и комплектующих (приведен в Техническом проекте), затраты на оплату труда по видам работ, прочие прямые расходы

- Накладные расходы

- Прибыль

- Прочие затраты (страхование, транспортные расходы, затраты на индексацию и т.д.)

- ПОС всего комплекса работ в виде общей суммы.

- Предлагаемый график платежей в привязке к этапам.

- Предложения по условиям гарантии и постгарантийной поддержки.

- Срок действия предложения должен быть не менее 90 дней с даты предоставления ТКП

  - Участник тендера должен учитывать, что финансирование проекта осуществляется с привлечением средств ФРП. В связи с этим, победитель тендера (Подрядчик) на этапе заключения договора и в ходе его исполнения обязуется предоставлять по запросу Заказчика документы и сведения, необходимые для предоставления в ФРП, включая, но не ограничиваясь:

- Информационной справкой о ключевом исполнителе (по форме ФРП).

- Списком аффилированных лиц.

- Информационными справками о бенефициарных владельцах (по форме ФРП).

- Заверением о составе акционеров (для АО).

- ПРАВОВОЙ СТАТУС ТЕНДЕРА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

  - Правовой статус тендера:

- Настоящий тендер не является торгами в смысле статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- На настоящий тендер не распространяются требования Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Настоящий тендер является внутренней формой выбора потенциального контрагента ПАО НПО «Наука» и не влечет для Заказчика возникновения обязательств, предусмотренных указанными статьями ГК РФ.

- Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки. Заказчик ни при каких обстоятельствах не компенсирует указанные расходы

  - Порядок определения победителя:

- Оценка поступивших заявок и определение победителя осуществляется Тендерной комиссией ПАО НПО «Наука» в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок.

- Комиссия оценивает предложения участников на основании совокупности критериев, включая ценовые условия, квалификацию участника, техническую проработанность предложения, опыт выполнения аналогичных работ и производственные возможности.

- По результатам рассмотрения составляется Итоговый протокол с определением победителя.

- Заказчик вправе отказаться от проведения тендера, изменить его условия или прекратить процедуру на любом этапе без объяснения причин и без компенсации расходов участников.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ

- Технический проект РСТБ.45.СИПВ.000.0000.