Приложение к Заявке на участие в тендере «____»_____________ г. №__________

- ФОРМА №5

- ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Наименование участника, город |  |
| --- | --- |

- Настоящим (Наименование организации) направляет Технико-коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция здания Испытательного корпуса (Испытательный корпус Инв. № НПО002565) и сооружений для его обеспечения», расположенному по адресу: Владимирская область, Киржачский район, пос. Першино, ул. Школьная, д. 7а.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  - Общее понимание проекта

- (Краткое описание, объема и специфики работ, основные задачи и особенности объекта) …… - Пример заполнения: - «Объект представляет собой реконструкцию существующего испытательного корпуса, включающего в себя увеличение площади, путем пристраивания к нему объема прямоугольного в плане с размерами в осях 31,8х48,03м. Основные сложности: работа в условиях действующего предприятия, стесненные условия, необходимость поэтапного выполнения работ без остановки производства. Понимаем необходимость разработки ППР и согласования с технадзором.»

  - Организация строительства

- (Описать планируемую организацию стройплощадки: режим работы, площадь для складирования материалов, логистика, схема обеспечение доступа, охрана, пропускной режим) … - Пример заполнения: - «Планируется размещение бытового городка на 20 чел. Складирование материалов — на площадке временного складирования с твердым покрытием площадью 40 кв.м. Доступ на стройплощадку — КПП с системой контроля доступа. Охрана — круглосуточная, силами ЧОП. График работ: 2 смены при необходимости.»

  - Календарный график производства работ

- (Участник может приложить детальный график, выполненный в специализированном ПО (Microsoft Project, и др.), в общедоступной форме (word, excel, pdf). Ниже приведена минимальная рекомендуемая форма.)

- Минимальная форма графика (обязательная к заполнению):

| - № | - Наименование этапа | - Дата начала | - Дата окончания | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Подготовительные работы |  |  |  |
| - 2 | - Земляные работы и фундаменты |  |  |  |
| - 3 | - Возведение несущих конструкций |  |  |  |
| - 4 | - Кровельные работы |  |  |  |
| - 5 | - Монтаж инженерных систем |  |  |  |
| - 6 | - Отделочные работы |  |  |  |
| - 7 | - Благоустройство территории |  |  |  |
| - 8 | - Сдача объекта в эксплуатацию |  |  |  |

- Общий срок выполнения работ: ________ месяцев.

- Приложение: детальный график в формате .pdf / .mpp / .xls прилагается на ____ л.

  - Привлекаемые субподрядчики

- (Указать, какие виды работ планируется выполнять собственными силами, а какие — с привлечением субподрядчиков, при необходимости раскрыть (детализировать) перечисленные работы

| - № | - Наименование работ | - Наименование организации, выполняющей данный объем работ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Земляные работы |  |
| - 2 | - Устройство буронабивных свай |  |
| - 3 | - Монолитные работы |  |
| - 4 | - Монтаж металлоконструкций |  |
| - 5 | - Кровельные работы |  |
| - 6 | - Наружные инженерные сети |  |
| - 7 | - Внутренние инженерные системы |  |
| - 8 | - Отделочные работы |  |
| - 9 | - Благоустройство |  |
| - … |  |  |

  - Материально-техническая база

- (Указать, какая техника и оборудование будут задействованы, собственная или арендованная, наличие складов, производства)

| - Наименование ресурса | - Собственный / арендованный | - Местонахождение (регион) |
| --- | --- | --- |
| - Бетонный узел |  |  |
| - Кран |  |  |
| - Складские помещения |  |  |
| - …. |  |  |

  - Предложения по оптимизации (заполнить при необходимости)

- (Указать идеи по ускорению, удешевлению или улучшению качества работ без отступления от проектных решений)

  - Риски и предложения по их минимизации (заполнить при необходимости)

- (Описать возможные риски при реализации проекта и меры, которые Участник предлагает для их снижения)

- КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  - Сводная стоимость работ

| - Показатель | - Сумма, руб. без НДС | - НДС, руб. | - Сумма, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общая стоимость выполнения строительно-монтажных работ |  |  |  |
| - Общая стоимость работ прописью: |  |  |  |

  - Поэтапная разбивка стоимости

| - № | - Наименование этапа | - Стоимость, руб. без НДС | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Подготовительные работы: |  |  |
| - 1.1 | - Подготовка территории строительства (мобилизация) |  |  |
| - 1.2 | - Демонтаж участка теплотрассы. |  |  |
| - 1.3 | - Демонтаж ливневой канализации. |  |  |
| - 1.4 | - Перенос сетей водопровода. |  |  |
| - 1.5 | - Перенос ЭЛ-0,4 (подключения скважины). |  |  |
| - 1.6 | - Перенос градирни |  |  |
| - 1.7 | - Демонтаж дорожного покрытия. |  |  |
| - 2 | - Подземная часть: |  |  |
| - 2.1 | - Земляные работы |  |  |
| - 2.2 | - Устройство фундаментов: |  |  |
| - 2.2.1 | - Устройство буронабивных свай |  |  |
| - 2.2.2 | - Устройство монолитного ленточного ростверка- Рлм1, Рлм2 |  |  |
| - 2.2.3 | - Устройство монолитного столбчатого ростверка-Рм1, Рм2, Рм3, Рм4 |  |  |
| - 2.2.4 | - Монтаж фундаментных балок |  |  |
| - 2.2.5 | - Устройство подпорной стены из монолитного ж/б-СП1 |  |  |
| - 2.2.6 | - Устройство фундаментов под оборудование Фм1-5 |  |  |
| - 3 | - Возведение здания: |  |  |
| - 3.1 | - Устройство стен и перегородок испытательных боксов из монолитного ж/б-300мм |  |  |
| - 3.2 | - Устройство цоколя (кирпичная кладка, облицовка) |  |  |
| - 3.3 | - Устройство монолитных ж/б колонн |  |  |
| - 3.4 | - Устройство стен лестничной клетки из кирпича-380мм |  |  |
| - 3.5 | - Устройство плит перекрытия из монолитного ж/б-МП1, МП2 |  |  |
| - 3.6 | - Устройство металлической конструкции покрытия |  |  |
| - 3.7 | - Устройство кровли |  |  |
| - 3.8 | - Устройство наружных ограждений стен из панелей-120мм |  |  |
| - 3.9 | - Заполнение оконных проемов |  |  |
| - 3.10 | - Монтаж ворот |  |  |
| - 3.11 | - Устройство шахт сброса горячего воздуха |  |  |
| - 3.12 | - Устройство пожарной лестницы |  |  |
| - 3.13 | - Устройство конструкции крыльца-Кр1, Кр2, Кр3, Кр4 |  |  |
| - 4 | - Внутренние отделочные работы: |  |  |
| - 4.1 | - Устройство пола первого этажа |  |  |
| - 4.2 | - Устройство ЛМ из монолитного ж/б (с установкой ограждений) |  |  |
| - 4.3 | - Устройство внутренних перегородок (с перемычками) из кирпичных блоков-200мм |  |  |
| - 4.4 | - Устройство внутренних перегородок из панелей-80,120мм (с монтажом стеновых ригелей ТФ1, ТФ2, ТФ3) |  |  |
| - 4.5 | - Устройство монорельса М1 |  |  |
| - 4.6 | - Отделочные работы (потолок, стены, полы) |  |  |
| - 4.7 | - Заполнение дверных проемов |  |  |
| - 5 | - Монтаж инженерных систем: |  |  |
| - 5.1 | - Системы Электроснабжения |  |  |
| - 5.1.1 | - Внутренние системы электроснабжения |  |  |
| - 5.1.2 | - Наружные сети электроснабжения |  |  |
| - 5.2 | - Системы Водоснабжения |  |  |
| - 5.2.1 | - Внутренние системы водоснабжения (хозяйственно-бытовой, пожарный водопровод, технический) |  |  |
| - 5.2.2 | - Наружные сети водоснабжения |  |  |
| - 5.3 | - Системы Водоотведения |  |  |
| - 5.3.1 | - Внутренние системы канализации |  |  |
| - 5.3.2 | - Наружные сети канализации |  |  |
| - 5.3.3 | - Наружные сети дождевой канализации |  |  |
| - 5.3.4 | - Наружные дренажные сети |  |  |
| - 5.3.5 | - Устройство водосточной системы |  |  |
| - 5.4 | - Системы Теплоснабжения |  |  |
| - 5.4.1 | - Отопление |  |  |
| - 5.4.2 | - Тепломеханические решения |  |  |
| - 5.4.3 | - Тепловые сети |  |  |
| - 5.5 | - Система Вентиляции |  |  |
| - 5.6 | Слаботочные сети (НСС, АПС и СОУЭ, СКС, СКУД, ЛВС, СОВ) |  |  |
| - 5.7 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем |  |  |
| - 6 | - Благоустройство территории |  |  |
| - 6.1 | - Отмостка |  |  |
| - 6.2 | - Проезды, тротуары |  |  |
| - 6.3 | - Вертикальная планировка |  |  |
| - 6.4 | - Озеленение |  |  |
|  | - ИТОГО: |  |  |

  - Сметная стоимость выполнения работ (с материалом) за единицу

| № п/п | Наименование статей затрат по работе (по видам работ) | Ед. изм. | Сумма без НДС, руб./ед. | НДС, руб. | Сумма с НДС, руб./ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |
| 1.1 | Работы нулевого цикла |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Земляные работы (устройство котлованов, с перемещением грунта) (V=3657 м³) | м³ |  |  |  |
| 1.1.2 | Земляные работы (засыпка песком с послойным трамбованием) (V=4742 м³) | м³ |  |  |  |
| 1.2 | Фундаменты |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Устройство буронабивных свай методом полого шнека, d=400 мм, l=15 000 мм) (всего 132 шт.) | шт. |  |  |  |
| 1.2.2 | Устройство монолитных ж/б фундаментов(ленточного) Рлм1, Рлм2 V=54,1 м³ | м³ |  |  |  |
| 1.2.3 | Устройство монолитных ж/б фундаментов(столбчатого) под колонны V=82,7 м³ | м³ |  |  |  |
| 1.2.4 | Устройство подпорной стены | м³ |  |  |  |
| 1.2.5 | Монтаж фундаментных балок БФ1 | шт. |  |  |  |
| 2. | Возведение здания |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство ж/б стен и перегородок испытательных боксов | м³ |  |  |  |
| 2..2 | Устройство стен лестничной клетки из кирпича толщ.380мм | м³ |  |  |  |
| 2..3 | Устройство монолитных ж/б колонн | м³ |  |  |  |
| 2.4 | Устройство монолитного перекрытия из ж/б МП1(Т=250мм) топпинг) | м³ |  |  |  |
| 2.5 | Устройство монолитного перекрытия из ж/б МП2 | м³ |  |  |  |
| 2.6 | Устройство металлической конструкции покрытия | т |  |  |  |
| 2.7 | Устройство кровельного пирога S=1842 м² | м² |  |  |  |
| 2.8 | Устройство ЛМ из монолитного ж/б | м³ |  |  |  |
| 2.9 | Устройство наружных ограждений из сэндвич-панелей (b=120 мм), S=1065 м², h=11 м | мм² |  |  |  |
| 2.10 | Устройство шахт сброса горячего воздуха из испытательных боксов. | шт. |  |  |  |
| 3. | Внутренние отделочные работы |  |  |  |  |
| 3.1 | Устройство внутренних ограждений из сэндвич-панелей. | м² |  |  |  |
| 3.2 | Устройство монолитных полов (т=200 мм. топпинг) | м² |  |  |  |
| 3.3 | Устройство полов из керамогранита | м² |  |  |  |
| 3.4 | Монтаж оконных блоков | м² |  |  |  |
| 3.5 | Монтаж распашных ворот | шт. |  |  |  |
| 3.6 | Устройство перегородок из керамического блока Т = 200 мм | м² |  |  |  |
| 3.7 | Штукатурные работы | м² |  |  |  |
| 3.8 | Малярные работы | м² |  |  |  |
| 4. | Системы Электроснабжения. | м² |  |  |  |
| 4.1 | Прокладка кабельных трасс (s сечения до 10 мм²) | м.п. |  |  |  |
| 4.2 | Монтаж КТП | шт. |  |  |  |
| 4.3 | Прокладка кабельных трасс (s сечения до 100 мм²) | м.п. |  |  |  |
| 4.4 | Прокладка кабельных трасс (s сечения до 25 мм²) | м.п. |  |  |  |
| 5. | Система водоснабжения. |  |  |  |  |
| 5.1 | Монтаж трубопровода ПЭ100 SDR17-110х6,6 | м.п. |  |  |  |
| 5.2 | Монтаж трубопровода ПЭ100 SDR17-75х4,5 | м.п. |  |  |  |
| 5.3 | Монтаж трубопровода стального Ду-20 | м.п. |  |  |  |
| 5.4 | Монтаж трубопровода стального Ду-50 | м.п. |  |  |  |
| 6. | Система водоотведения |  |  |  |  |
| 6.1 | Монтаж трубопровода из полипропилена Ø 110 мм | м.п. |  |  |  |
| 6.2 | Монтаж трубопровода из полипропилена Ø 50 мм | м.п. |  |  |  |
| 6.3 | Монтаж трубопровода из непластифицированного поливинилхлорида напорные с резиновым уплотнительным кольцом НПВХ SDR 26-160х6,2 (выпуск) | м.п. |  |  |  |
| 6.4 | Монтаж трубопровода из непластифицированного поливинилхлорида напорные с резиновым уплотнительным кольцом НПВХ SDR 26-110х6,2 | м.п. |  |  |  |
| 6.5 | Прокладка трубопровода, гофрированного с раструбом SN8 DN 150 POLYTRON Prokan (45,5м) | м.п. |  |  |  |
| 7. | Система отопления и вентиляции |  |  |  |  |
| 7.1 | Монтаж трубопровода из труб стальных ГОСТ 10704-91 Ø 32 мм | м.п. |  |  |  |
| 7.2 | Монтаж регистра гладкотрубного из трубы электросварной Ø159х4,5 2м 4 шт. 3,8кВт | м.п. |  |  |  |
| 7.3 | Прокладка трубопровода теплоизолированного в пенополимерной изоляции ГОСТ Р 56227-214(114м) | м.п. |  |  |  |
| 7.4 | Монтаж воздуховода Ø 400мм ГОСТ14918-80 | м.п. |  |  |  |
| 8. | Подготовительная часть. |  |  |  |  |
| 8.1 | Подготовка территории строительства (мобилизация) | комплекс |  |  |  |
| 8.2 | Перенос градирни | комплекс |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

  - Условия оплаты

- (Указать предлагаемый порядок оплаты: размер аванса, периодичность промежуточных платежей, условия окончательного расчета). - Приложить план финансирования этапов работ, устанавливающий сроки начала и окончания финансирования этапов работ с общей стоимостью каждого этапа и авансовых платежей по каждому этапу работ.

  - Примечания и допущения

- (Указать, какие работы, материалы или затраты НЕ включены в предложение, что требует уточнения, какие условия могут повлиять на изменение цены)

| Должность уполномоченного лица претендента |  | ФИО |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |
|  |  | Дата: «___»__________2026 г. |
|  |  | М.П. |